编号：JD-2023-002

天保至猴桥高速公路天保至文山段造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年11月

G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年11月我中心组织技术人员对G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段（以下简称“天文高速公路”）是《国家公路网规划（2013-2030年）》中国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路的组成路段。根据交通运输部《关于天保至猴桥国家高速公路云南省天保至文山段初步设计的批复》（交公路函〔2020〕802号），本项目起自天保口岸，止于甲马石，接已建成的G5615天保至猴桥国家高速公路文山至蒙自段和G8013砚山至文山国家高速公路，路线全长127.334km。全线设置马鹿塘、麻栗坡南（新城）、麻栗坡、柏林、兴街（枢纽）、莲花塘、红坎坡、登高（枢纽）、文山、甲马石（枢纽）10处互通式立交。同步设置马鹿塘、麻栗坡、兴街、红坎坡4条互通式立交连接线，共长14.634km。主线双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度为25.5m。互通式立交连接线采用一级、二级、三级公路标准建设。

2020年4月14日云南省发展和改革委员会以云发改基础〔2020〕390号文，批复了项目可行性研究报告，批复估算总投资225.0869亿元。

2020年11月9日，交通运输部以交公路函〔2020〕802号文，批复了项目初步设计，批复初步设计概算总金额231.1146亿元(含建设期贷款利息8.4985亿元)。

2022年1月21日，省交通运输厅以云交审批〔2022〕2号文，批复了麻文段施工图设计。2022年8月16日，以云交审批〔2022〕22号文，对天麻段土建、路面、交安、景观、绿化、环保等专业施工图设计进行了批复，剩余房建、机电等专业正在有序推进过程中。

初步设计批复项目总工期（自开工之日起）3年。麻文段现已建成并于2021年10月1日试通车，于2022年4月1月正式收费运营。天麻段已实施部分临建工程及控制性工程施工，现正在按照相关程序办理施工许可证过程中，计划于2024年01月全面动工，计划工期3年。

（二）项目筹融资情况

天文高速公路项目建设分两段实施，即麻栗坡至文山段（以下简称“麻文段”），天保至麻栗坡段（以下简称“天麻段”）。麻文段已于2017年开工建设，原建设模式为“BOT+EPC+建设期补贴”。根据《交通运输部关于进一步优化公路投资项目行业审查审批工作的通知》（交规划发〔2018〕124号）、《关于印发地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）的通知》（财预〔2017〕97号）等相关文件精神要求，以及2019年12月5日云南省发展和改革委员会下发的《关于文山至麻栗坡高速公路有关事宜的函》批准麻文段项目模式转换为政府收费还债高速公路，项目采用EPC模式建设。

项目发行地方政府专项债券54.55亿元，国家安排中央专项建设基金（车购税）82.85亿元，其余87.6亿元资金通过银行贷款解决。严格按照财政部交通运输部关于印发《地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）》的通知（财预〔2017〕97号），对项目资金进行管理；本项目为政府收费公路，无社会资本认缴出资金额。

①原资金组成方案：工可批复的资金组成方案为国家安排中央专项建设基金（车购税）82.85亿元，地方政府专项债券5亿元，共计87.85亿元作为项目资本金，约占总投资的 39%；地方政府专项债券45亿元；其余92.2369亿元资金利用国内银行贷款解决。

②实际出资方案：发行地方政府专项债券74.55亿元，国家安排中央专项建设基金（车购税）82.85亿元，其余73.7146亿元资金通过银行贷款解决。本项目为政府收费还债公路，无社会资本认缴出资金额。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组检查的步骤进行。

（二）督查过程

- 督查人员查阅了项目公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

（三）具体情况

1.自检自查情况

天文公司按《云南省综合交通发展中心关于对2023年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

文山天文高速公路投资开发有限公司以《国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段项目2022年造价监督检查整改报告》（文天文报〔2022〕60号）对2022年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

2.建设资金筹措及落实情况

截至9月，天文高速公路资金到位共计132.05亿元，其中：地方政府专项债券74.55亿元；中央专项建设基金（车购税）到位37.5亿元；银行贷款20亿元。

3．造价管理规章制度建立落实情况

项目公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

4．造价全过程的管理与控制

（1）各阶段造价文件履行基本建设程序情况

- 天文高速公路初步设计概算于2020年11月9日获得批复，批复初步设计概算金额231.1146亿元。麻文段施工图预算在模式转换前已于2018年5月9日获得文山州交通运输局《关于文山至麻栗坡高速公路两阶段施工图设计预算的批复》文交复[2018]6号），批复金额为：112.8384亿元，模式转换后施工图预算重新已于2021年6月重新上报，并于2022年1月21日获云南省交通厅批复（云交审批〔2022〕2号）。

- 天文高速公路项目分别于2022年1月21日、2022年8月16日取得《云南省交通运输厅关于国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段K51+198~K127+806.080段（不含柏林互通）施工图设计的批复》（云交审批〔2022〕2号）、《云南省交通运输厅关于国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段K0+000～K51+198及麻文段柏林互通施工图设计的批复》（云交审批〔2022〕22号）。天文公司于2023年5月9日上报《关于请求转报国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段施工图设计预算的请示》（文天文请〔2023〕16 号），正式上报审查天文高速项目施工图预算，全线预算总造价送审金额合计230.7595亿元，同比批复概算减少0.3551亿元，目前，总投资控制在批复概算之内。

- 截至10月，云南省交通运输厅已批复了天文高速公路项目除房建、机电等专业以外的施工图设计。

- 从事造价活动人员情况

本项目建设、设计施工、监理、全过程造价咨询等单位从事造价活动人员共计38人，持证人员37人，其中一级造价工程师、交通运输部甲级公路造价人员共22人，建设部造价工程师13人，建设部造价员一人，注册会计师1人。以上造价人员中土木建筑工程专业16人，交通运输工程或公路工程专业19人，安装工程专业2人。

- 招投标阶段造价管理情况

截至目前，完成设计施工总承包、监理、中试、专项检测、咨询服务等20项招标，包括：麻文段交工验收质量检测2个标段；麻文段机电工程施工监理1个标段；天文高速项目全过程跟踪审计服务1个标段；天麻段设计施工总承包1个标段、施工监理3个标段、中心试验室1个标段、第三方专项检测服务3个标段（含隧道地质超前预报、监控测量、质量检测；桥梁桩基检测技术服务）、第三方咨询服务、评估类合同7个标段（含麻文段水土保持验收技术咨询服务、竣工环境保护验收技术咨询服务、建设项目安全性评价服务、档案整理及数字化加工服务、收费立项及联网收费报批技术服务；天麻段水土保持监测技术咨询服务；天文项目土地二次预审服务各1个标段）；天麻段桥梁施工监控服务1个标段。

- 签约合同台账建立与管理情况

截至2023年9月，天文项目公司伙签订合同协议共计203份，合计280.0971亿元，其中前期由文山州交通运输局、中交文山高速公路建设发展有限公司委托并已履行结束合同共计27份，合同金额0.5549亿元；天文以承接合同、三方协议、招标等方式承接、签订并管理的项目管理类合同合计118份，合同金额279.4334亿元（其中含项目贷款合同74.89亿元、借款合同20亿元）；项目综合管理类合同27份，合同金额0.052亿元、运管中心管理合同32份，合同金额0.0568亿元。

- 施工图设计数量台账建立与管理情况

本项目已建立合同管理台账、施工图设计台账、计量支付台账、设计变更台账、变更处理卡台帐等工程管理台账。

天麻段已建立批复施工图部分的施工图设计台账，目前机电交安、房建施工图暂未批复。

- 设计变更管理情况

天文段：本项目截止检查时，产生变更460份，设计变更尚未完成申报程序，设计变更批复滞后。

- 计量支付管理情况

截至2022年9月30日，G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段项目合同累计计量金额104.9881亿元，合同已支付97.7013亿元。

5．项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

（四）督查评价

天文公司重视造价管理工作，造价管理机构健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为80分。

三、督查发现的主要问题

（一）天文施工图设计的房建、机电、景观绿化专项提升设计等专业推进缓慢，截至9月，仍未报审。

（二）未对建设项目投资控制进行对比分析，形成阶段性的投资分析报告。

（三）公路工程造价工程师甲43043、甲1332010821未按时参加继续教育，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十八条相关规定。

（四）项目建设工期严重滞后，土地报件工作滞后，存在增加建设成本的风险。

四、有关要求及建议

（一）严格履行基本建设程序，尽快组织施工图预算编制报批工作。

（二）加强设计变更管理，完善设计变更台账，严格执行变更管理程序，及时履行变更手续，加快设计变更的审批。

（三）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

（四）建议加强统筹管理，强化施工组织设计，合理控制工期。

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。