编号：JD-2022-04

怒江美丽公路绿道建设工程

造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年11月

怒江美丽公路绿道建设工程

造价监督检查情况

- 为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年11月我中心组织对怒江美丽公路绿道建设工程造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）建设项目情况

- 怒江美丽公路绿道建设工程项目（以下简称“怒江美丽公路或本项目”）位于云南省怒江傈僳族自治州境内，由主线、六库支线、丙中洛支线、日当半山酒店环线4部分工程组成，路线总长298.536公里，其中：主线起于怒江州泸水市六库镇国道G219线丙六公路改扩建工程3-2合同段止点（泸水连接线起点）附近，止于怒江州贡山县丙中洛镇国道G219线丙六公路改扩建工程1合同段起点处，路线全长280.681公里；设六库支线长4.552公里、丙中洛支线长3.978公里及日当半山酒店环线长9.324公里。

主线、六库支线、丙中洛支线：六库镇、上帕镇、茨开镇路段采用城镇型绿道标准（步行道+骑行道），路基宽度3.5米、4.0米；城镇之间路段采用郊野型绿道标准，路基宽度2.5米、4.0米。日当连接线LK0+000～LK3+025.692、LK4+608.174～LK6+290段采用郊野型绿道标准，路基宽度4.0米；日当连接线LK3+025.692～LK4+608.174段、日当酒店连接线采用四级公路 （I类）标准建设，设计速度15公里／小时，路基宽度6.5米。

（二）项目投资建设模式

怒江美丽公路绿道建设工程项目采用传统的投资建设模式实施。

资金来源为省、州安排财政资金及企业出资。其中：省级财政预算安排资金10亿元，怒江州政府负责征地拆迁费1.35亿元，申请农发行贷款13亿元，剩余3.6亿元由集团公司筹措解决。截至2023年10月31日，省级补助资金到位5亿元，集团公司拨付项目资本金2.37亿元，怒江州政府负责征地拆迁费入账0.54亿元，银行贷款到位9.4亿元，共计到位资金17.31亿元。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组检查的步骤进行。

（二）督查过程

督查人员查阅了项目公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

（三）具体情况

1．自检自查情况

怒江美丽公路绿道建设工程指挥部按《云南省综合交通发展中心关于对2023年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

怒江美丽公路绿道建设工程指挥部以美路绿指发〔2022〕84号文对2022年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

2．造价法规执行情况

项目公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

本项目建设、施工、监理等单位从事造价活动人员共计4人，持证人员4人，其中：交通部甲级造价师4人。

4．前期阶段造价管理情况

本项目为一阶段施工图设计，批复估算投资27.95亿元，截止检查时，施工图预算尚未报批，项目批复估算与预算的对比分析工作尚未开展。

5．招投标阶段造价管理情况

截止检查时，怒江美丽公路绿道建设工程完成了勘察设计1个标段、土建工程施工2个标段，施工监理1个标段、第三方试验检测1个标段、交通安全设工程施工1个标段、钢筋、水泥、沥青、钢绞线材料采购1个标段、交工质量检测1个标段的招标及合同签订工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

怒江美丽公路绿道建设工程指挥部制定了工程设计变更管理办法、工程计量与支付管理办法、新增单价编制与管理办法、建设资金管理办法等，内容基本完整。

（2）合同管理情况

截止检查时，项目共签订勘察设计、工程施工、施工监理、试验检测以及相关技术、咨询服务等合同协议书共计46份，建立了合同管理台账。

（3）工程台账管理情况

怒江美丽公路绿道建设工程指挥部已建立施工图设计台账、合同管理台账、计量支付台账、变更台帐等各类工程台账，但已建立的施工图设计台账与批复施工图设计不对应，约9亿元尚未建立。

（4）工程变更设计管理情况

截止检查时，全线累计产生变更294份（其中：其中LDTJ1合同段94份、LDTJ2合同段196份、LDJA合同段4份），预估金额1857万元（其中：LDTJ1合同段约852万元、LDTJ2合同段约988万元、LDJA合同段约17万元），设计变更已批复。

（5）新增单价管理情况

截止检查时，共批复新增单价713个，其中LDTJ1合同段批复新增单价455个，LDTJ2合同段批复新增单价240个；LDJA合同段批复新增单价18个。

（6）工程计量支付管理情况

截止检查时，建安费累计计量金额16.44亿元。其中：LDTJ1合同段计量5.99亿元、LDTJ2合同段计量9.23亿元、LDJA合同段计量1.22亿元。

截止检查时，项目累计支付建设费用：17.28亿元。其中：支付建安工程费14.02亿元，支付勘察设计费0.45亿元，支付监理服务费0.17亿元，支付其他费用2.64亿元。

（四）督查评价

怒江美丽公路绿道建设工程指挥部重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为87分。

三、督查发现的主要问题

（一）工程台账建立不完善

截止检查时，已建立的施工图设计台账与批复的施工图设计不对应。

（二）新增单价审批滞后

截止检查时，指挥部对全线因设计变更产生的新增单价尚未完全批复。

（三）持证上岗制度落实不严

本项目建设、施工、监理等单位从事造价活动人员12人，仅4人持证，持证率33.33%，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令第164号）第十三条 第一款 相关规定。

四、有关要求及建议

（一）加强对现行公路造价管理法规的学习，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）严格工程变更设计管理，加快设计变更和新增单价的审批工作。

（三）规范造价从业人员管理，落实持证上岗规定。

要求指挥部对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。