编号：JD-2023-007

国道G219线龙陵(黄草坝)至龙镇桥段工程项目造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年11月

国道G219线龙陵(黄草坝)至龙镇桥段

工程项目造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年11月我中心组织技术人员对国道G219线龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）工程概况

国道G219龙陵(黄草坝)至龙镇桥段工程起于保山市龙陵县龙新乡黄草坝，止于龙陵县勐糯镇半斤坝龙镇桥桥头(与临沧市镇康县交界处)，顺接国道G219临沧龙镇桥至永德(户乃)段起点。路线全长94.544公里(新建74.192公里，沿既有道路改扩建20.352公里)。

（二）项目批复情况

1.云南省发展和改革委员会以云发改基础〔2021〕548号文对工可进行了批复，批复估算投资328775.0981万元。

2.云南省交通运输厅以云交审批〔2021〕14号文对初步设计进行了批复，批复概算金额321631.0607万元。

3.云南省交通运输厅以云交审批〔2022〕11号文施工图设计进行了批复，不含施工图预算。

（三）资金到位情况

截止检查时，已到位资金9.04亿元，其中中央车购税7亿元，到位率42.82%。地方自筹资金已到位2.04亿元，到位率47.66%。

（四）工程实施情况

2023年7月19日，云南省交通运输厅对国道G219龙陵(黄草坝)至龙镇桥段工程项目施工许可进行了批复，批复工期为3年。

截至2023年9月30日，取得所有支撑性报件及第一批临时用地批复，完成临建、临电等前期准备工作，完成主线供地85.46公里，占总建设用地的90.39%，供地段落均已动工。

二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组检查的步骤进行。

- （二）督查过程

- 督查人员查阅了项目公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

- （三）具体情况

1．自检自查情况

指挥部按云南省综合交通发展中心《关于对2023年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号）的要求，提交了项目自检自查报告。

2．造价法规执行情况

指挥部能够落实造价监督、最高投标限价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

本项目建设、施工、监理等单位从事造价活动人员共计9人，持证人员9人。其中：交通部甲级造价师3人，建设部造价工程师5人，交通部乙级造价师1人。

4．前期阶段造价管理情况

本项目批复估算总投资32.8775亿元，批复概算为32.1631亿元，批复概算比批复估算减少0.7144亿元，减少比例为2.17%，施工图预算尚未报批，项目批复概算与预算的对比分析工作尚未开展。

5．招投标阶段造价管理情况

截至检查时，指挥部完成了招标（移交）项目为勘察设计1个合同段（移交），施工6个标段（含2个移交标段），监理2个标段（含1个移交标段）、第三方试验检测1个标段等公开招标及合同签订工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

截止检查时，指挥部已制定《工程质量管理办法》、《工程进度管理实施办法》、《工程设计变更管理办法》、《工程计量与支付管理办法》、《新增单价编制与管理办法》等造价管理制度，并已下发实施。

（2）合同管理情况

指挥部已建立了合同台帐，截至目前，共签订勘察设计、工程施工、施工监理、试验检测、技术咨询服务及零星采购等合同协议书共计74份。公开招标签订的合同11份，合同金额20.1255亿元，其中：设计类合同2份，合同金额0.2571亿元；施工类合同7份（含地方移交两份，合同金额：4.3023亿元），合同金额17.0154亿元；监理服务类合同2份，合同金额0.2081亿元；材料采购类合同22份（含与施工单位签订的三方协议），合同金额2.3158亿元；其他技术咨询或服务类合同41份（含地方移交协议），合同金额0.3291亿元。目前双方合同履行情况基本正常。

（3）工程台账管理情况

原设计0#台账编制完成，目前正在审批过程中。

（4）工程变更设计管理情况

工程变更管理严格按照云南省普通国道公路建设指挥部制度的变更管理办法执行，截止检查时，共发生工程设计变更处理卡119份，设计变更批复0份。

（5）工程计量支付管理情况

截止检查时，开工预付款情况：土建A、B、C、D标开工预付款已全部拨付，土建A3、A4标原合同金额的开工预付款已拨付，价格调整后新合同金额的剩余开工预付款正在走支付审批流程。工程进度款支付情况：本项目2023年9月启动第1期计量支付工作，计量支付报表正在签批过程中，截止检查时，未支付工程进度款。

（6）建设期贷款利息

本项目暂未产生贷款利息。

（四）督查评价

指挥部重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，项目造价管理督查评分为84分。

- 督查发现的主要问题

（一）项目施工图设计预算尚未上报审批。截止检查时，指挥部尚未按批准的施工图设计文件组织编制、上报施工图预算。

- 设计变更批复滞后。项目全线共计发生119份现场处理卡，设计变更均未批复。

（三）现场处理卡存在签字不齐情况。如TJSG-A标编号04处理卡，设计单位及指挥部均未签字。

（四）施工图设计台账未完成数据录入、锁定等工作。

（五）未建立工程建设其他费的费用台账。

（六）前期建设单位资料移交不及时，不完整，不利于项目推进。

四、有关要求及建议

（一）加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）鉴于施工图预算在项目建设中对造价控制的重要作用，尽快组织施工图预算上报工作。

（三）加快建立施工图设计台账，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（四）加强设计变更管理，建立设计变更台账，严格执行变更管理程序，及时履行变更手续。

（五）加强计量支付管理，规范中期支付证书签批程序、计量相关附件资料。

（六）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

- （七）进一步加强前期成果档案资料移交的管理，依法依规推进项目建设。

要求指挥部对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。