云南省交通运输厅关于反馈2024年德宏州

公路建设市场督查意见的函

德宏州交通运输局：

根据《公路建设市场管理办法》（交通运输部令2015年第11号）、《交通运输部关于印发公路建设市场督查工作规则的通知》（交公路发〔2015〕59号）、《云南省交通运输厅关于开展2024年公路建设市场督查工作的通知》（云交建设便〔2024〕190号）的相关要求，省交通运输厅对德宏州公路建设市场进行了综合督查，随机抽取了瑞丽至弄岛高速公路、陇川县护国乡通三级公路一期工程项目进行现场督查。现将督查意见反馈如下。

一、总体情况

德宏州交通运输局重视公路建设市场监管工作，持续深化“放管服”改革，营商环境不断优化，公路建设市场管理持续加强，违法违规行为惩处力度不断加大，公路建设市场总体规范有序。

- （一）市场准入审查不断完善。德宏州交通运输局严格执行国家、部委设定的统一市场准入条件，按照《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》《云南省交通运输厅关于对进一步加强公路建设项目建设管理单位管理的补充通知》进行项目法人备案管理工作，及时对高速公路项目法人机构进行备案，公路项目建设管理不断加强。

- （二）履行建设程序基本到位。被督查单位按各自职责完成了项目可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等报批工作，积极为项目开工建设、实现建设目标创造有利条件。按建设进度及时组织项目交工验收、决算审计、竣工验收等相关工作，保障项目基本建设程序完备。

- （三）招标投标管理规范有序。被督查单位按照《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）开展招投标工作，不断改进招标投标薄弱环节，过程监管持续加强，招投标活动公开、透明，招标投标管理规范有序。

- （四）农村公路服务水平提升。德宏州交通运输局统筹推进农村公路建设，着力构建布局合理、结构优化的农村公路网络，全面提升农村公路的通行能力和服务水平，为加快农业农村现代化建设提供基础条件。

二、督查项目情况

- （一）瑞丽至弄岛高速公路。瑞丽至弄岛高速公路起于德宏州瑞丽市勐卯镇贺德村，顺接龙瑞高速公路，止于德宏州瑞丽市弄岛镇雷允村。项目全长30.383公里，以改扩建为主，其中前9.8km为新建段，后20.383km利用龙瑞高速公路弄岛连接线（二级公路）进行拼宽改扩建。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。项目批复概算31.48亿元，批复工期18个月，采用“省、州级建设资本补助+施工总承包+BOT”模式建设，项目建设单位（项目公司）为云南瑞弄高速公路有限公司。

- （二）陇川县护国乡通三级公路一期工程。陇川县护国乡通三级公路一期工程为中央车购税补助乡镇通三级公路项目，下达计划补助里程19公里。为满足群众出行需求，秉着“先干先行”的原则，结合项目计划及实际建设需求，实际实施里程18.873公里（比计划少0.127公里）。属于“四改三”项目。项目建设单位为陇川县交通运输局，共分为1个施工标段。

三、督查发现的主要问题

- （一）招标投标管理方面

1.云南瑞弄高速公路有限公司光伏发电可行性研究报告编制服务于2024年5月27日完成询价工作，5月28日发出成交通知书，但5月24日已出具合同协议书的法律意见咨询表，且审核稿中已经确定中选人为中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司，审核时间倒置；瑞丽至弄岛高速公路施工期及试运营期环境监测技术服务2023年5月5日签订合同，5月22日才出具合同协议书的法律意见咨询表，审核时间倒置。

2.陇川县护国乡通三级公路一期工程开标记录表记载5家投标单位中有两家提交投标保证金，但评标时，5家单位都全部正常评标；评标委员会组成为5+2，但评标专家抽取资料中仅有4名专家抽取记录，其中1名专家来源不清。

- （二）信用建设管理方面

- 德宏州交通运输局对辖区内在建高速公路项目开展了质量、安全等检查，但未将设计、施工单位相关检查结果录入到信用评价评分系统进行扣分。

- （三）合同履约及造价管理方面

1.工程款计量支付滞后。瑞弄高速最近一期支付时间为2023年12月，累计计量金额12.098亿元，累计支付8.24亿元，2024年未进行计量支付。

2.设计变更管理不规范。瑞弄高速公路第一总包部未建立完善的设计变更管理台账；设计变更现场处理卡均未填写编号，部分未填写日期；处理卡台账不能真实反映项目变更实际情况，如部分填写了变更原因的项目，但未提供设计变更处理卡供检查；部分变更令未填写变更令号，总监理工程师签字未落日期；部分变更申报资料不完整，未附工程照片。

- 3.人员履约管理不到位。瑞弄项目公司管理人员统计表更新不及时，如总监办人员出现调整、变动，但未及时进行人员信息更新；安全监管部仅1人持有中级注安师，但已过期，其余4人无安全证书；个人执业资格统计表相关信息填写不全面、不完整；个别人员执业资格与安排的岗位不匹配，不合理，如安全监管部一人，既无专业技术职称证，也无安全证，安排岗位为“安全教育培训”。

- （四）质量安全管理方面

瑞弄项目公司对驻地、场站等设施的标准化建设验收报告未盖章；签字不认真，出现10份报告验收签字日期为同一天的情况。

- （五）施工现场管理方面

1.德宏州交通运输局。检查存在问题整改闭合工作不到位，时效性不足。7月初组织的瑞弄项目上半年平安工地考评工作，项目公司尚未对考评提出的问题提交正式的整改报告。

- 瑞弄项目公司。对各参建单位合同履约检查工作不到位，人员变更、审批及质量责任人登记动态管理工作落实不到位。

3.瑞弄项目施工总包项目部。（1）瑞弄项目第一总包部安全管理不到位，存在安全隐患。如瑞弄高速姐岗村大桥桥面施工中临边防护不到位，安全警示标识标牌不足。已施工的架桥机未按规定将该特种设备使用登记标志置于显著位置，存在安全隐患。（2）瑞弄项目第一总包部安全检查工作未及时举一反三，如钢筋加工场的临时用电方面和氧气瓶、乙炔瓶使用不规范等方面的检查发现问题屡改屡犯；隐蔽工程验收工作落实不到位，目前项目虽使用内部线上系统进行管理，所有验收资料需导入系统，但现场检查发现，系统仅显示施工上传的现场资料，未能体现监理审核、审批的情况。

- 陇川县护国乡通三级公路一期工程与老路交叉的施工安全防护措施不足。

- （六）农民工工资管理方面

瑞弄项目公司农民工工资管理办法第二十六条规定：“承包人每次到瑞弄公司进行计量支付时，均须附《瑞弄高速公路建设项目××工程××标段农民工工资支付清单》；项目完成或劳动合同终止，附《瑞弄高速公路建设项目××工程××标段农民工工资支付汇总表》”，实际并未按此规定执行。

四、意见及建议

结合本次督查情况，德宏州交通运输局及有关项目建设单位要继续采取有力措施，不断完善公路建设市场治理体系，着力优化营商环境，全面推动公路建设高质量发展。

（一）强化招标投标监管。德宏州交通运输局要严格履行公路建设市场监督管理职责，进一步加强对建设项目的招标投标、合同履约及分包的监督检查。规范招标程序、招标文件编制、招标备案等，杜绝应招未招、规避招标等违规情况的发生，确保招标投标活动公平公正、规范有序。

（二）规范分包招采管理。项目建设单位要加强对项目管理体系与合同关系合法运作的理解认识，进一步理顺项目管理体系，依法依规确定招标主体，明确参建各方分包管理职责，规范施工分包、劳务合作招采流程，严格分包报批流程，杜绝转包、违法分包行为，确保项目合法有序开展。

（三）严格合同履约管理。全面履行合同约定条款，有效控制合同风险。加强人员合同履约和现场管理，落实以信用为基础的监管机制，有效约束中标单位人员按合同约定到场履约。严格按规定的审批权限进行设计变更审批，及时完成设计变更程序，规范设计变更申报材料，加强设计变更台账管理，确保设计变更管理工作合规、准确、及时。

（四）落实信用评价管理。完善信用信息采集、发布、异议处理工作；规范信用台账管理，及时收集和整理信用信息，落实项目建设单位信用评价管理责任；规范工作流程，切实提高各项评价内容的有效性和可追溯性。加强信息化建设，引导项目建设单位充分利用和拓展市场信用管理手段，对履约情况存在问题的设计、施工、监理等单位依法依规进行扣分，认真落实信用评价在合同履行和招标中的应用。

（五）提升质量安全管理。各参建单位要统筹推进品质工程建设，以创建优质工程为目标，积极实施现代工程管理，全面推行施工标准化建设；深化“平安工地”活动，扎实开展专项整治，落实安全生产经费，严格执行安全风险评估、危险较大施工方案审查、隐患排查治理制度；健全质量安全管理体系并确保正常运转，落实参建各方的质量安全责任。

（六）加强内业资料管理。项目实施单位按照公路建设项目档案管理相关要求，加强工程资料管理，及时对有关文件资料整理归档；对涉及建设单位变更和人员调整的，要及时做好资料交接，确保资料准确性、完整性，促进工程资料管理的标准化、规范化。

（七）健全和完善农民工工资管理的长效机制。健全和完善责任落实机制、源头治理机制、工资支付机制等，切实落实好全省根治欠薪工作，保护好广大农民工的合法权益。

对本次督查反馈的问题，你单位应督促相关责任单位举一反三，逐条对照整改，并将有关失信行为纳入信用管理。整改情况于11月12日前报厅，对一时难以整改的问题应拟定整改方案，明确责任人、时限和措施，厅将根据整改情况对问题清单进行复核。

云南省交通运输厅

2024年10月21日