附件

- 金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程

- 水运建设市场检查意见

根据《云南省交通运输厅关于开展2024年水运建设市场“双随机、一公开”抽查工作的通知》（云交航务便〔2024〕130号）要求，省交通运输厅组织省交通执法局、省航务局和有关专家组成工作组，于2024年8月26日至30日对金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程进行了检查，检查意见如下：

一、项目概况

金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程建设内容主要包括建设梨园、阿海、金安桥、龙开口、鲁地拉和观音岩6个库区22座码头共计45个泊位（包括22个320客位客运泊位，16个500吨级滚装泊位和7个海事救援专用泊位），6个重要停靠点和108个一般停靠点，长约460千米Ⅳ级航道工程、新建应急物资储备库和相应配套工程及设施，批复概算为245111.9万元。

参建单位如下：

建设单位：金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部

设计单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司、中誉设计有限公司

监理单位：广州港工程管理有限公司（联合体牵头单位）、云南省公路工程监理咨询有限公司

施工单位：云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司

船舶采购施工单位：云南路港船业有限公司

船舶采购监理单位：中国船级社实业有限公司

二、检查结果

工作组通过查阅工程档案资料、现场检查、与项目单位和从业单位沟通问询等形式，重点对基建程序、从业单位资质、招投标、质量安全、设计变更、合同履约、从业行为及农民工工资等方面进行了检查。检查结果表明，行业主管部门认真履行建设项目审批、备案手续和行业监管职责，各参建单位遵守水运建设相关法律法规，加强质量安全管理，质量安全总体可控，未发生生产安全事故，无拖欠农民工工资现象。工作组对建设管理工作评价的打分为88分。但存在以下问题：

（一）基建程序

因工可修编，前期要素中的环评变更、土地等手续尚未完成，将影响应急物资储备库建设，从而影响项目年度目标的完成。

（二）诚信履约

1.未按省政府相关规定和合同要求押证施工，建设指挥部未保管项目经理、项目总工、总监理工程师等关键岗位人员执业证书原件；

2.项目部组建的人员的资格职称等资质材料未提供；

3.未严格考勤制度，建设指挥部仅对监理单位开展考勤，但每月考勤记录失真，未提供施工单位人员的考勤记录；

4.未提供建设指挥部信用评价工作相关台账。

（三）从业行为

1.档案资料签字、盖章不全，资料关联性、完整性不够，存在多处不闭合现象，组卷顺序不符合要求，未整理卷内目录，部分质保资料签认处无明确意见或时间，要求整改的位置或地点不明确，未附现场照片；

2.进度管理水平差，当前滞后进度计划的项目较多，但查阅资料时只见到一份进度计划调整报批，进度图均采用横道图，未采用网络图，未能体现工序搭接；涛源码头房建装修进度极为缓慢，影响交工验收计划；

3.建设指挥部未按省交通运输厅要求及时上传更新跟踪问效系统数据，码头水工及房建工程标段未报2024年1月至6月形象进度数据，指挥部投资计划和完成情况自2021年起未报；

4.精细化设计不足，如涛源和树底码头进口处应设置标志标识警告社会车辆减速通过，大具和树底码头应设置限速限重等安全标识设置；过程资料签认不明确，不能只签字不明确意见，如工程联系单，表08需设计签认明确意见，表44应明确更换管材型号等；

5.金二期工程联系单中关于湾碧码头陆域场地弃渣距离调整较大，且无过程资料佐证；

6.金一期奉科码头房建桩基钻孔塌方严重，采用混凝土浇筑后二次成孔，监理和业主均进行了批复认可，但实际是钻孔机械选用与工程地质不符造成的，且与工程投标机械不符，不应构成认质核价内容；

7.金一期奉科码头设计桩长和实际桩长出入较大，例如设计桩长6米，实际桩长17.84米，无地勘单位确认也无原因分析；

8.金二期汇源码头围栏已经完成的工程，后期有拆除和重复施工现象，存在同一工程重复计量的风险。

（四）质量安全

1.指挥部和监理单位把关不严，未认真审核整改报告，导致整改落实不到位，资料不闭合；

2.临时用电管理混乱，临时用电方案无平面图，多处现场不按临时用电方案执行，存在安全隐患；

3.大具码头客运泊位处浆砌块石护坡需返工处理；树底码头外墙存在色差，瓷砖铺贴未对接缝进行处理；

4.水工建筑物沉降位移观测频次不足，不能为施工期和运营期安全提供数据支撑；

5.“防灾防垮塌”两个专项治理行动开展不够扎实，施工、监理单位未制定专项治理行动方案，未在安全工作例会上进行针对性安排部署，对“两区三厂”中的生产区排查不足；

6.汛期演练开展不及时，8月20日才组织汛期演练，错过了“七下八上”时段；

7.船舶建造锈蚀处较多，未进行预处理，涂刷油漆后返锈现象明显；观音桥码头施工点临时登船楼梯安全防护不到位，涛源码头施工点氧气瓶和丙烷气瓶无遮挡直接暴露于阳光下。

三、意见建议

（一）针对本次检查出来发现的问题，请省港投公司牵头督促项目建设指挥部抓好问题整改工作，组织从业单位在一月内完成整改，并对本次未检查到的单位工程举一反三，开展自查自纠，同步整改，整改情况由建设指挥部汇总于2024年9月30日前报送交通运输主管部门。省交通运输厅将结合工作计划适时到现场抽查核实，对未按要求整改或屡教不改的，将按相关要求处理。

（二）建设指挥部应切实履行建设单位职责，加强项目管理，严格执行基本建设程序，按照国家相关规定完善前期工作，加强对参建单位的履约管理，统筹进度和质量安全的关系，加快工程建设推进，强化工程质量、安全管控，确保工程建设目标的顺利完成。

2024年9月3日

- 金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程存在的主要问题

| 序号 | 问题类别 | 责任主体及类别 | 违规行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基建程序 | 金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部/建设单位 | 前期要素中的环评变更、土地等手续还未完成 |
| 2 | 诚信履约 | 金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部/建设单位 | 未按省政府相关规定和合同要求押证施工 |
| 3 | 诚信履约 | 金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部/建设单位 | 项目部组建的人员的资格职称等资质材料未提供 |
| 4 | 诚信履约 | 金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部/建设单位 | 未严格考勤制度 |
| 5 | 诚信履约 | 金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部/建设单位 | 未提供建设指挥部信用评价工作相关台账 |
| 6 | 从业行为 | 金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部/建设单位 中交第二航务工程勘察设计院有限公司、中誉设计有限公司/设计单位 广州港工程管理有限公司（联合体牵头单位）、云南省公路工程监理咨询有限公司/监理单位 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | 档案资料签字、盖章不全，资料关联性、完整性不够，存在多处不闭合现象，组卷顺序不符合要求，未整理卷内目录，部分质保资料签认处无明确意见或时间，要求整改的位置或地点不明确，未附现场照片 |
| 7 | 从业行为 | 金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部/建设单位 广州港工程管理有限公司（联合体牵头单位）、云南省公路工程监理咨询有限公司/监理单位 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | 进度管理水平差，进度计划滞后不及时调整，进度图均采用横道图，未采用网络图，未能体现工序搭接；涛源码头房建装修进度极为缓慢，影响交工验收计划 |
| 8 | 从业行为 | 金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部/建设单位 | 未按省交通运输厅要求及时上传更新跟踪问效系统数据 |
| 9 | 从业行为 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司/设计单位 | 精细化设计不足，如涛源和树底码头进口处应设置标志标识警告社会车辆减速通过，大具和树底码头限速限重等安全标识设置；过程资料签认不明确，不能只签字不明确意见，如工程联系单，表08需设计签认明确意见，表44应明确更换管材型号等 |
| 10 | 从业行为 | 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | 金二期工程联系单中关于湾碧码头陆域场地弃渣距离调整较大，且无过程资料佐证 |
| 11 | 从业行为 | 金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部/建设单位 广州港工程管理有限公司（联合体牵头单位）、云南省公路工程监理咨询有限公司/监理单位 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | 金一期奉科码头房建桩基钻孔塌方严重，采用混凝土浇筑后二次成孔，监理和业主均进行了批复认可，但实际是钻孔机械选用与工程地质不符造成的，且与工程投标机械不符，不应构成认质核价内容 |
| 12 | 从业行为 | 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | 金一期奉科码头设计桩长和实际桩长出入较大，例如设计桩长6米，实际桩长17.84米，无地勘单位确认也无原因分析 |
| 13 | 从业行为 | 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | 金二期汇源码头围栏已经完成的工程，后期有拆除和重复施工现象，存在同一工程重复计量的风险 |
| 14 | 质量安全 | 金沙江中游航运综合开发一期、二期建设指挥部/建设单位 广州港工程管理有限公司（联合体牵头单位）、云南省公路工程监理咨询有限公司/监理单位 | 指挥部和监理单位把关不严，未认真审核整改报告，导致整改落实不到位，资料不闭合 |
| 15 | 质量安全 | 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | 临时用电管理混乱，临时用电方案无平面图，多处现场不按临时用电方案执行，存在安全隐患 |
| 16 | 质量安全 | 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | 大具码头客运泊位处浆砌块石护坡需返工处理；树底码头外墙存在色差，瓷砖铺贴未对接缝进行处理 |
| 17 | 质量安全 | 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | 水工建筑物沉降位移观测频次不足，不能为施工期和运营期安全提供数据支撑 |
| 18 | 质量安全 | 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | “防灾防垮塌”两个专项治理行动开展不够扎实，施工、监理单位未制定专项治理行动方案，未在安全工作例会上进行针对性安排部署，对“两区三厂”中的生产区排查不足 |
| 19 | 质量安全 | 云南交投公路建设有限公司（联合体牵头单位）、中国水利水电第十六工程局有限公司、云南交投生态科技股份有限公司/施工单位 | 汛期演练开展不及时，8月20日才组织汛期演练，错过了“七下八上”时段 |
| 20 | 质量安全 | 云南路港船业有限公司/船舶采购施工单位 | 船舶建造锈蚀处较多，未进行预处理，涂刷油漆后返锈现象明显；观音桥临时登船楼梯安全防护不到位，涛源氧气瓶和丙烷气瓶无遮挡直接暴露于阳光下 |