编号：JD-2024-002

G7611都匀至香格里拉高速公路

守望至红山段造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2024年10月

G7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号，云南省人民政府令第222号修订）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号，云交规〔2021〕4号修订）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2024年10月15日至17日我中心组织技术人员对G7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 项目概况

- （一）项目基本情况

国家高速公路网G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段建设项目（以下简称“本项目”或“都香高速”），全长96.999km，起点接都香高速贵州境内段，位于昭通市昭阳区守望乡，穿越昭阳区、鲁甸县、巧家县，止于四川省金阳县春江乡，接都香高速公路四川境内段。按双向四车道标准建设，设计速度为80km/h，路基宽度为25.5米。全线主线桥梁共计20.165km/63座，占总长的20.78%；共设隧道48.3km/16座，占总长的49.79%；互通立交8座，养护工区2处，服务区2处，停车区1处,匝道收费站7处。同步建设机场、鲁甸、乐红、小河、梭山、江口6条连接线共计40.977km。

2017年6月26日，云南省发展和改革委员会、四川省发展和改革委员会以《云南省发展和改革委员会四川省发展和改革委员会关于国家高速公路网G7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2017〕899号）批复了本项目可行性研究报告，批复项目估算总投资1,809,600万元，建设资金来源为资本金为909,600万元（其中：国家安排中央专项建设基金（车购税）609,600万元；项目法人自筹资金300,000万元，其余资金以国内银行贷款解决）。

2018年4月26日，交通运输部以《交通运输部关于都匀至香格里拉国家高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）公路初步设计的批复》（交公路函〔2018〕199号）批复了本项目初步设计，批复概算总投资1,869,179.6279万元。批复线路全长97.025公里，全线设置9处互通式立交。同步建设5条连接线,建设总规模39.001公里。

2019年4月25日及2020年7月28日，云南省交通运输厅分别以《关于都匀至香格里拉国家高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）公路施工图设计的批复》（云交审批〔2019〕14号）、《关于都匀至香格里拉国家高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）公路交通工程及沿线设施、环境保护及景观绿化施工图设计的批复）》（云交建设便〔2020〕136号）批复了本项目施工图设计。

2022年3月15日，云南省交通运输厅以《关于都匀至香格里拉国家高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）公路施工图预算的批复》（云交建设〔2022〕5号）批复了本项目施工图预算，批复金额为1,853,719.2901万元。

全线共设置机场、永丰(枢纽)茨院、鲁甸、龙头山、乐红、小河、甘田等8处互通式立交。同步建设机场、鲁甸、乐红、小河、梭山、江口共6条连接线约40.977公里，其中，机场连接线长8.359公里，鲁甸连接线长1.843公里,乐红连接线长16.307公里,小河连接线长2.407公里，梭山连接线长9.540公里，江口连接线长2.521公里。

- （二）项目法人组建情况

本项目采用“投融资+EPC（设计施工总承包）+股权采购”模式建设，2018年6月，根据《昭通市人民政府关于接受云南省财政厅转贷2018年新增地方政府债券资金的承诺函（昭政函〔2018〕20号）》项目融资由银行贷款改为发行《地方政府收费公路专项债券》，项目建设模式改为采用“EPC（设计施工总承包）”模式。

2016年9月13日，昭通市人民政府国有资产监督管理委员会印发《关于成立昭通市都香高速公路投资开发有限公司的批复》（昭国资〔2016〕76号）文件，批准成立昭通市都香高速公路投资开发有限公司（以下简称“都香公司”），并于2016年12月14日完成注册，注册资本20000万元人民币。同时，依据交通部、省政府、省发改委、省交通运输厅、市政府等有关文件精神，本项目法人变更为都香公司。

都香公司根据项目实际需要，相应设置了综合办公室、合同处、工程处、征拆协调处、物资质量稽查处、安全处、总监理工程师办公室、财务处、党群工作办公室、梭山办事处共10个部门，针对各部门和岗位制定了专门的岗位职责。

- 二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

- （二）督查过程

结合自查情况督查：督查组根据昭通市都香高速公路投资开发有限公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，查阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

内业资料督查：督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况。

实地督查：督查组根据项目实际情况，实地进行督查，了解施工进展情况，查阅了相关合同台账的建立情况、分析工程造价变更依据的合理性、收集合同单价。

最后，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

- （三）具体情况

- 自检自查情况

都香公司按《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

都香公司以昭都香高速报〔2023〕17号文对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

- 项目资金到位情况

截止检查时，国家、省级或地方补助资金应到位60.96亿元，实际到位资金60.96亿元，到位率100%。专项债应到位99亿元，实际到位99亿元，到位率100%。本项目银行贷款资金总需求为29.5亿元，截至2024年8月31日，已发放贷款28.9588亿元。

- 造价法规执行情况

都香公司能够制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

- 前期阶段造价管理情况

云南省发展和改革委员会、四川省发展和改革委员会批复本项目投资估算909,600万元，交通运输部批复概算总投资1,869,179.6279万元，云南省交通运输厅批复施工图预算1,853,719.2901万元。

- 招投标阶段造价管理情况

截止检查时，都香公司已完成勘察设计、施工、施工监理、专项试验检测等招标工作，并签订合同。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

- 施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

都香公司已制定了《项目管理办法汇编》（昭都香高速通〔2019〕18号），涵盖工程合同管理、工程设计变更管理等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

都香公司签定了设计施工总承包、施工监理、专项试验检测等合同，并建立合同台账。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，工程台账已建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（4）工程变更设计管理情况

截止检查时，都香公司共发生变更3448份，已审批3442份，未审批745份，未审批比例21.61%。

本项目新增单价报审85个，截止检查时已全部进行了批复。

（5）工程计量支付管理情况

截止检查时，项目自开工累计完成投资183.68亿元，占项目总投资186.92亿元的98.27%，其中累计完成建安投资148.26亿元，计量金额145.0264 亿元（不含材料调差金额1.075 亿元），支付金额为127.1881亿元（含预付款和农民工工资）。

（6）安全生产费管理情况

本项目安全生产费2.1960亿元，截止检查时，各施工合同段安全生产费累计计量2.1143亿元，尚未支付安全生产费金额为0.0817亿元。

（7）工程保险管理情况

都香公司通过公开招标的方式确定华泰财产保险有限公司云南省分公司为本项目工程保险中标人，保险金额为5,484.4167万元，保险费率为3.8‰（综合费率）。

（8）材料调差情况

本项目根据招标文件专用合同条款第16条等约定，涉及调差的材料包括钢材、钢绞线、水泥、沥青等4种材料；截止检查时，累计完成材料调差金额10,750万元。

（9）科研经费管理情况

本项目科研经费初设批复金额700万元。本项目开展公路隧道监控量测关键技术研究与应用、公路隧道隐蔽工程无损检测关键技术研究与应用、公路隧道超前地质预报关键技术研究等3个科研项目，合同金额共计130万元，截止检查时，已计量支付130万元。

（10）征地拆迁费用管理情况

项目批复建设用地7167.5685亩，批复土地征用及拆迁补偿概算77,728.6853万元。截止检查时，实际征用土地8288.2245亩，发生土地使用及拆迁补偿费105,256.2193万元。

- 工程索赔情况

截止检查时，都香高速自检自查报告反映本项目发生5项索赔事件，涉及金额36,861.27万元，具体情况如下：

- 增加不在初步设计中的管理处会议设备

茨院管理中心大楼一层大会议室增加LED拼接显示屏及现代化会议设备，送审变更费用为106.9987万元，都香公司审核变更增加费用94.2515万元。

- 连接线建设等级提高

鲁甸、茨院连接线由二级公路标准改为一级公路标准建设，变更的预算资料尚未按程序上报审批。

- 沿线管理用房设施工程规模增加

初步设计批复沿线管理用房设施工程建筑总面积55750m2，概算33,955.9174万元（含设备费），在项目实施过程中，增加交巡警营房、路政执法营房、公安检查站、应急仓库；调整了鲁甸服务区、沙坝停车区、鹿塘服务区及茨院管理中心的建设规模。上述规模变化致沿线管理用房建筑总面积变更为73050m2；送审变更金额为3,212.5877万元，都香公司审核中，尚未按程序上报审批。

- 茨院收费站车道变更

初步设计中茨院收费站收费车道按3进3出设置，应地方政府要求，收费车道由3进3出更改为3进5出，送审变更增加费用541.6819万元，都香公司审核中，尚未按程序上报审批。

- 立交互通变更并新增连接线工程

本项目初步设计批复为黄角树、甘田立交，项目实施过程中应地方政府要求合并建设为甘田立交，同时新增江口连接线，上报变更金额为3.3亿元，都香公司审核中，尚未按程序上报审批。

- 从事造价活动人员情况

本项目建设、施工（总承包1家）、监理（9家）单位从事造价活动人员共计26人，持证人员16人，持证率62%。其中，建设1人，施工总承包7人，监理1∽6标各1人，监理7标0人，监理8标1人，监理9标1人）。所持证书中一级注册造价工程师（交通运输工程）5人，交通部甲级造价工程师11人。

- 8.项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

- （四）督查评价

都香公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为80分。

- 三、督查发现的主要问题

- 投资控制分析不到位

未按季度对建设项目投资控制进行对比分析形成阶段性的投资分析报告。提交的分析报告仅将概算、预算的金额进行了粗略对比，未将概算批复金额与详细的投资进行动态对比分析，找出差异存在的根本原因。

上述事项不符合《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）第八条“建设单位承担公路工程造价控制的主体责任，应履行下列职责: (四)负责建设项目全过程造价管理，控制项目建设成本按季度组织对项目建设成本与投资控制目标进行对比分析，制定动态管控措施”的规定。

- 投资控制主体履行责任不到位

1.项目总投资存在超概及索赔风险

由于材料调差、土地征拆费、建设期贷款利息、设计变更增加投资已超出批复概算中的基本预备费。

上述事项不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府164号令）第八条“交通运输工程投资估算、概算、预算应当按照编制时的造价定额进行编制……经批准的概算是项目投资控制的最高限额，未经批准，不得突破……”和《政府投资条例》（国务院令第712号）第二十三条“政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需增加投资概算的，项目单位应当提出调整方案及资金来源，按照规定的程序报原初步设计审批部门或者投资概算核定部门核定”的规定。

2.检测合同预估数量偏离较大

本项目SDJC-3标段签约合同价364.884万元，过程计量按检测数量与投标填报单价的相乘进行计量支付，其最高投标限价374.24万元，截至检查时，已支付882.5218万元，招投标文件及合同中隧道长度为11695延米。

截至检查时，根据都香公司提供签认的《工程台帐明细表》，监控量测长度31073.21延米，质量检测31183.21延米，计量金额为971.0241万元，已支付882.5218万元。与合同中隧道长度（11695延米）相比，提供的工程台帐明细表增加黑石1号隧道、黑石2号隧道、石格闹隧道等长度共计18935.21延米。

- 安全生产费计量不规范

部分安全生产设备未按规范进行摊销计列。截止检查时，A2标段第七期计列的监控系统、监控设备未按规定进行设备摊销。

上述事项不符合《云南省交通运输厅关于印发省公路工程安全生产工程量清单及计量规范（试行）的通知》（云交基建〔2016〕895号）102-3安全生产费:“……承包人根据合同约定实际发生的费用为依据，……如以摊销费计列的，以……计算摊销费用。”

- 设计变更管理不规范

1.都香公司制定的《工程变更设计管理办法》中，重、较大设计变更划分与《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）中较大设计变更划分不符。如都香公司制定的单项变更设计引起工程费用增（减）500 万元（含 500万元）以上的。“云交规〔2019〕5号”中为“其他单项工程费用变化超过500万元的”。都香公司制定的主线连续长度 0.2 公里以上 1 公里以下的路线方案调整的，《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）中为：“连续长度2公里以上的路线方案调整的”。

上述事项与《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）第五条“公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。有下列情形之一的属于重大设计变更:(一)连续长度10公里以上的路线方案调整的:……有下列情形之一的属于较大设计变更:(一)连续长度2公里以上的路线方案调整的……”的规定不符。

2.设计变更报批滞后

截至检查时，本项目产生重大设计变更1份、较大设计变更5份。其中：1份重大变更和1份较大变更的变更图及预算已经厅批复，变更申报资料未完成；3份较大变更厅已出会议纪要同意变更方案，变更图及预算未批复，变更申报资料也未完成；1份较大变更无方案、变更图及预算审批，变更申报资料也未完成。截至检查时本项目产生设计变更3448份，其中一般变更3442份，较大及重大变更6份，已批复2703份，未批复743份。

上述事项不符合《项目管理办法汇编》（昭都香高速通〔2019〕18号）中的《工程变更设计管理办法》第四十九条“变更设计的报批时限：承包人在接到批准的变更设计方案后，及时编制正式的变更设计资料，将装订好的《工程变更设计申报资料》于 5天之内上报审批，……”的规定。

- 3.部分变更未按规定审批程序报批

截止检查时，变更令TJ-BG-A2-010的日期为2019年04月03日，变更增加金额为212.6246万元，变更审批单位为都香公司，未经省交通厅同意或由设计文件批准机关批准。

上述事项不符合《云南省公路工程变更设计管理办法》（云交基建〔2003〕826号）第三条“变更设计的审批权限 一、下列变更设计需经省交通厅同意或由设计文件批准机关批准：……高速公路和一级公路变更增加或减少金额在200万元以上（含200万元）……”的规定。

- 造价持证注册制度落实不到位

1.从事造价活动人员持证率不足

经统计，从事造价活动人员持证率为62%，监理7标无1人持证，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令164号）第十三条“ 从事交通运输工程造价计价，……等工程造价业务的单位和个人，应当具备相应专业的造价资质资格……”以及《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号） 第三十七条“凡在云南省从事公路工程建设、设计、施工、监理、咨询等单位，应当在造价业务岗位配备符合执业要求的注册造价工程师。造价工程师应当在经办的公路工程造价文件上签名，并加盖执业印章。”的规定。

2.造价工程师执业单位与注册单位不一致

公路工程造价工程师 甲级1311010066号执业单位中交第四公路工程局有限公司，注册单位为中交建筑集团有限公司，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十七条“交通运输工程造价工程师不得同时受聘于两个或者两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业”的规定。

3.个别持证人员未办理延续注册

公路工程造价工程师 甲级1442010352号注册有效期到期未办理延续注册，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十八条“交通运输工程造价工程师在执业期间，应当按照国家有关规定接受继续教育，更新专业知识，提高专业水平”的规定。

四、有关要求及建议

（一）应严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，加强设计变更管理，严格执行变更程序，及时履行变更手续。

（二）按照交通运输工程造价工程师注册管理办法（交通运输部令2023年2号）的相关规定，严格落实造价从业人员持证上岗制度，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。

（三）建议建设单位严格履行合同约定条款及时支付工程款项；同时加强投资管控，严防实际投资超概算的风险。

（四）加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位，全面推动本项目建设高质量发展。

要求建设单位对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。