编号：JD-2024-008

国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2024年10月

国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令第164号、云南省人民政府令第222号修订）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号、云交规〔2021〕4号修订）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2024年10月21日至23日我中心组织技术人员对国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目（以下简称“勐打高速”或“本项目”）造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 一、项目概况

（一）项目基本情况

勐打高速起点位于勐海县城南侧，距县城中心区约4.2公里顺接已建景洪至勐海高速公路止点，经勐海镇、勐混镇、勐板村、打洛镇，止点与打洛口岸城市道路平面交叉。主线全长54.609公里。

2022年8月8日，云南省发展和改革委员会以《关于国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2022〕781号），批复勐打高速可行性研究报告，批复项目估算总投资1051342.34万元。

2022年9月16日，中华人民共和国交通运输部以《关于国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段初步设计的批复》（交公路函〔2022〕464号）批复了勐打高速初步设计，批复概算总投资1,040,248.27万元。

2023年3月28日，云南省交通运输厅以《关于国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段施工图设计的批复》（云交审批〔2023〕10号）批复了勐打高速施工图设计。

（二）项目投资建设模式

本项目采用“BOT +股权合作”模式建设，2021年11月，云南省交通发展投资有限公司通过公开招标方式采购社会资本方，由云南省交通投资建设集团有限公司(联合体)中标。2022年8月8日，云南省交通发展投资有限公司、云南省交通投资建设集团有限公司（联合体）签订了《G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段BOT+股权合作协议》，资本金及股权情况为:甲方以中央车购税出资346800万元；项目公司注册资本1亿元整，其中甲方出资0.1亿元，持股10%，乙方出资0.9亿元，持股90%。双方明确共同组建云南海洛高速公路有限公司（以下简称“海洛公司”或“项目公司”）作为项目法人。

海洛公司根据项目实际需要，设置了工程技术管理部、合同物资管理部、财务融资部、总监理工程师办公室、安全监管部、综合事务部、监事会办公室等7个部门，针对各部门和岗位制定了专门的岗位职责。

- 二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

- （二）督查过程

首先，督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、造价信息备案等方面的意见及建议。

- （三）具体情况

- 自检自查情况

海洛公司按《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

海洛公司以海洛发〔2023〕202号文对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

- 项目资金到位情况

截止检查时，勐打项目资金累计到位58.595亿元，其中：

（1）资本金到位情况：应到位资本金45.27亿元（包含中央车购税资金34.68亿元、国开行基金10.2亿元、社会资本0.39亿元），已到位资本金38.59亿元（包含中央车购税资金28亿元、国开行基金10.2亿元、社会资本0.39亿元）。资本金到位率为85.24%。

（2）专项债到位情况：应到位10亿元，已到位10亿元。政府专项债资金到位率100%。

（3）银行贷款情况：本项目贷款资金总需求为48.7548亿元，截至2024年8月31日，已发放贷款10.05亿元（农行项目前期贷7亿元、建行项目前期贷3亿元、农发行项目贷50万元）

- 造价法规执行情况

海洛公司能够制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

- 前期阶段造价管理情况

云南省发展和改革委员会批复本项目投资估算105.1342亿元，云南省交通运输厅批复本项目概算为104.0248亿元，施工图预算尚未批复。

- 招投标阶段造价管理情况

截止检查时，本项目已完成勘察设计、施工、监理、检测、造价咨询等的招标工作，并签订合同。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

- 施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

海洛公司已制定了《勐海至打洛高速公路建设项目管理办法》（海洛发〔2023〕15 号），涵盖工程合同管理、工程设计变更管理等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

海洛公司签定了土建施工、勘察设计、施工监理、专项试验检测等合同，并建立合同台账。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，工程台账已建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（4）工程变更设计管理情况

截止检查时，海洛公司共发生变更312份，已审批289份，未审批23份，审批比例92.63%。

（5）工程计量支付管理情况

截止检查时，各施工合同段累计计量26.0816亿元,已支付金额为37.59亿元（含预付款和农民工工资）；各监理合同段累计计量0.2815亿元（一、二驻地第五期线上计量已完成）；其中一驻地0.1692亿元，二驻地0.1123亿元；各检测合同段（含中心试验室）累计计量0.0432亿元；其他合同累计支付0.6091亿元。

（6）安全生产费完成情况

本项目安全生产费10,863.80万元，截止检查时，各施工合同段安全生产费累计计量5,477.09万元,尚未支付安全生产费金额为5,386.71万元，支付比例为50.42%。

（7）工程保险管理情况

本项目由土建施工单位向诚泰财产保险股份有限公司购买建筑施工行业安全生产责任保险，保险合同额956.80万元。

（8）研究试验费管理情况

本项目研究试验费初设批复金额300万元。

2024年5月20日，云南省交通运输厅以《关于同意高速公路隆雨精准识别与浓雾短临预测预警技术研究及应用科技项目立项研究的批复》（云交科教便〔2024〕51号），批复研究经费95万元，2024年5月27日，云南省交通运输厅以《关于同意面向雨雾场景的智慧高速运营安全保障关键技术研究及示范科技项立项研究的批复》（云交科教便〔2024〕52号），批复研究经费195万元。

（9）工程索赔情况

截至检查时，未见工程索赔相关资料。

- 从事造价活动人员情况

本项目建设、施工（总承包3家）、监理（2家）单位从事造价活动人员共计14人，持证人员5人，持证率35.71%。其中，建设1人，施工1、2总包各1人，施工3总包0人，监理1、2驻地办各1人。所持证书中一级注册造价师（交通运输工程）3人，二级注册造价师（交通运输工程）2人。

- 项目造价信息的收集、分析与报送

海洛公司未严格按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求办理造价信息的备案工作。

- （四）督查评价

云南海洛高速公路有限公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为84分。

- 三、督查发现的主要问题

- 履行基建程序不完整

截止检查时，本项目交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计专项设计，未取得批复文件，施工图预算未批复。不符合《云南省交通运输厅关于规范公路建设项预算报批工作的通知》（云交建设便〔2023〕162号）的规定。

- 设计变更管理不规范

  - 设计变更分类不符合规定

提交的自检自查报告中描述本项目无较大变更，但根据变更处理卡台账资料显示：布朗山中桥K77+436设计为2×28米装配式小箱梁调整改为1×40米预制预应力T形梁桥、布朗山1号大桥ZK77+530由6×31米装配式小箱梁调整改为4×40米预制预应力T形梁桥。该变更属于较大变更。

上述事项不符合《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）第五条“有下列情形之一的属于较大设计变更……（五）大中桥的数量或结构型式发生变化的”的规定。

  - 较大、重大变更未完成申报程序

截止检查时，本项目产生3份较大、重大设计变更未完成申报程序，其中：桥梁上部结构由小箱梁变更为T型梁的变更2份，布朗山隧道斜井取消1份。

上述事项未按照《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）第五条“有下列情形之一的属于较大设计变更……（五）大中桥的数量或结构型式发生变化的(六)隧道的数量或方案发生变化的”的规定完成相关申报程序。

  - 变更申报及审批滞后

截至检查时，本项目产生一般变更处理卡312份，批复变更289份，尚未申报审批23份。

上述事项不符合勐打高速《工程设计变更管理办法》第二十六条“设计变更的审批时限：承包人在接到批准的变更设计方案后，及时编制正式的设计变更资料，将装订好的《工程设计变更申报资料》于10 天（技术复杂程度一般的10 天内，较复杂的30 天内）之内上报审批（由项目公司工程技术管理部督办）”的规定。

  - 变更资料签字盖章及附件支撑资料不全

截止检查时，存在工程设计变更申报资料不完整的情况，譬如：总承包第3标段，变更编号MDSG-BG-TJ3-041，变更内容为软基换填处理，无触探、土工等的实验相关资料，图片未按照“事前、事中、事后”的原则附影像资料。

上述事项不符合勐打高速《工程设计变更管理办法》第十六条“变更申报资料要齐全。……、原设计图表（必须的平面图、地形图、纵横断面图、结构图、一般布置图、工程原设计数量表等）、照片。第十七条设计变更资料应能完整反映该设计变更在技术、经济上的可行性及合理性……”的规定。

- 台账管理不规范

- 1.施工图设计台账建立不全且格式不统一，内容不全

截止检查时，本项目路面工程、沿线管理用房设施工程的施工图设计台账尚未建立，且总承包1合同段、2合同段施工图设计台账与总承包3合同段的格式不一致。

上述事项不符合《云南省公路工程项目计量支付管理办法》（云交规〔2021〕3号）第五条“公路工程计量支付实行标准化、信息化管理，计量支付文件的编制应当符合本办法附件中的表格样式及要求”和第六条“台账是记录和反映公路工程计量支付动态情况的量化资料,包括投资台账、……施工图设计台账、……等。合同签约完成后，项目法人应当及时组织建立台账，并设专人动态管理。”的规定。

- 2.未建立设备购置费和工程建设其他费的费用台账

截止检查时，本项目设备购置费和工程建设其他费未建立费用台账。

上述事项不符合《云南省公路工程项目计量支付管理办法》（云交规〔2021〕3号）第六条“台账是记录和反映公路工程计量支付动态情况的量化资料,包括投资台账、合同台账、征地拆迁台账、统供物资台账、价差调整台账、施工图设计台账、工程变更台账、计量台账、支付台账、计日工台账、废置工程台账、索赔台账等。合同签约完成后，项目法人应当及时组织建立台账，并设专人动态管理。”的规定。

- 3.项目合同台账未拆分

截止检查时，本项目已签合同台账金额105.9604亿元，超批复的概算（104.0248亿元）投资0.9355亿元。合同台账未将勐打项目合同金额从景打项目合同金额中剥离出来。

- 造价持证注册制度落实不到位

  - 从事造价活动人员持证率不足

本项目从事造价活动人员持证率35.71%，施工3总包无1人持证。不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令164号）第十三条“ 从事交通运输工程造价计价，……等工程造价业务的单位和个人，应当具备相应专业的造价资质资格……”的规定。

  - 造价从业人员执业单位与注册单位不一致

经查验，二级造价师注册证号：建[造]22225354018487执业单位为云南海洛高速公路有限公司，注册单位为云南丹丞工程咨询有限公司；一级造价师注册证号：建[造]12205354007399、建[造]12225354007600执业单位为云南交投集团公路建设有限公司，注册单位为云南交投公路建设第五工程有限公司，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十七条“交通运输工程造价工程师不得同时受聘于两个或者两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业”的规定。

  - 未按规定办理注册

经查验，二级造价师资格证号：537220240510401001040 未办理注册，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年第2号）第五条“交通运输工程造价工程师实行执业注册管理制度。通过交通运输工程造价工程师职业资格考试且拟从事工程造价相关工作的人员，经注册后方可以造价工程师名义执业”的规定。

  - 未按规定加盖执业印章

- 中期计量报表签字人员与项目公司提供的部分造价从业人员不一致；施工图设计台帐、中期计量支付报表等造价文件仅签字未加盖造价人员执业印章，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年第2号）第十六条“ 交通运输工程造价工程师应当在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。”的规定。

- 合同价、最高投标限价未按规定在云南省交通造价信息系统进行备案

- 截止检查时，本项目合同价、最高投标限价未按规定备案，不符合《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）“（一）最高投标限价备案1.备案人应当自中标通知书发出之日起30日内，办理最高投标限价备案申报。……（二）合同价备案1.备案人应当自签订合同之日起30日内，办理合同价备案申报。”的规定。

- 四、有关要求及建议

- 进一步加强造价法规制度的贯彻落实力度，切实履行建设单位工程造价控制主体责任。

- 严格执行项目建设基本建设程序，完善项目建设各阶段造价报批机制。

- 严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，加强设计变更管理，严格执行变更程序，加快设计变更及新增单价审批进度，及时履行变更手续。

- 按照交通运输工程造价工程师注册管理办法（交通运输部令2023年2号）的相关规定，严格落实造价从业人员持证上岗制度，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。

- 建议建设单位确保资金及时到位，严格履行合同约定条款及时支付工程款项；同时加强投资管控，严防实际投资超概算的风险。

要求建设单位对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。